## Kalkulator
Kalkulator Lama Produksi Sekop
Isi sel berwarna kuning, sel lain terhitung otomatis. Klik sel abu-abu untuk melihat rumusnya di formula bar, atau baca kolom Rumus Excel dan Artinya. 1 dz = 12 pcs.
Isian dan hasil | Nilai | Satuan | Rumus Excel | Artinya
Pesanan yang harus diproduksi
Papak Crocodille | 250 | dz |  | Isi jumlah pesanan atau kekurangan stok jenis sekop ini.
Lancip Crocodille | 125 | dz |  | Isi jumlah pesanan atau kekurangan stok jenis sekop ini.
Papak Rees Q | 375 | dz |  | Isi jumlah pesanan atau kekurangan stok jenis sekop ini.
Lancip Rees Q | 250 | dz |  | Isi jumlah pesanan atau kekurangan stok jenis sekop ini.
Total pesanan | 1000 | dz | =SUM(B6:B9) | Jumlah semua jenis sekop.
Total pesanan dalam pcs | 12000 | pcs | =B10*12 | Total dz dikali 12, karena 1 dz = 12 pcs.
Bahan baku dan tanggal
Bahan baku sudah tersedia semua? | Tidak |  |  | Pilih Ya kalau semua bahan sudah ada di gudang, Tidak kalau ada yang harus dibeli.
Lama beli bahan bila ada yang kurang | 14 | hari |  | Lama bahan paling lama datang setelah dipesan.
Tanggal mulai perencanaan | 2026-10-15 |  |  | Ganti dengan tanggal yang diinginkan.
Kapasitas per hari (boleh diubah)
Cetak kepala papak | 1200 | pcs/hari |  | Kapasitas tahap ini per hari kerja.
Cetak kepala lancip | 1200 | pcs/hari |  | Kapasitas tahap ini per hari kerja.
Handle | 1200 | pcs/hari |  | Kapasitas tahap ini per hari kerja.
Coating (gabungan semua jenis) | 780 | pcs/hari |  | Kapasitas tahap ini per hari kerja.
Rakit + kemas | 80 | dz/hari |  | Kapasitas tahap ini per hari kerja.
Hasil
Kepala papak yang dicetak | 7500 | pcs | =(B6+B8)*12 | (Papak Crocodille + Papak Rees Q) dikali 12.
Kepala lancip yang dicetak | 4500 | pcs | =(B7+B9)*12 | (Lancip Crocodille + Lancip Rees Q) dikali 12.
Handle yang dibuat | 12000 | pcs | =B11 | Satu sekop butuh satu handle, jadi sama dengan total pcs.
Coating mulai hari ke- | 1 |  | =IF(B11>=B22,1,2) | Hari 1 kalau total kepala sudah mencapai kapasitas coating (780 pcs). Kalau belum, mulai hari 2.
Hari cetak terlama | 10 | hari | =MAX(ROUNDUP(B26/B19,0),ROUNDUP(B27/B20,0),ROUNDUP(B28/B21,0)) | Yang paling lama dari cetak papak, cetak lancip, dan handle. Masing-masing = jumlah : kapasitas, dibulatkan ke atas.
Hari coating | 16 | hari | =ROUNDUP(B11/B22,0) | Total pcs dibagi kapasitas coating, dibulatkan ke atas.
Hari rakit + kemas | 13 | hari | =ROUNDUP(B10/B23,0) | Total dz dibagi kapasitas rakit + kemas, dibulatkan ke atas.
Lama produksi (rumus singkat) | 17 | hari kerja | =B29+MAX(B30:B32) | Hari mulai coating + jumlah hari tahap paling lama (biasanya coating).
Lama produksi (dari tabel per hari) | 17 | hari kerja | =COUNTIF($'Hari per Hari'.H5:H124,"<"&B11)+1 | Hari pertama di sheet Hari per Hari ketika semua sekop sudah dirakit dan dikemas. Harus sama dengan baris di atasnya.
Lama beli bahan | 14 | hari | =IF(B14="Ya",0,B15) | Nol kalau bahan sudah tersedia. Kalau belum, pakai lama beli bahan.
Lama total | 31 | hari | =B35+B34 | Lama beli bahan + lama produksi.
Bahan siap tanggal | 2026-10-29 |  | =B16+B35 | Tanggal mulai + lama beli bahan (hari kalender).
Mulai produksi tanggal | 2026-10-29 |  | =WORKDAY(B37-1,1) | Hari kerja pertama (Senin sampai Jumat) mulai tanggal bahan siap.
Selesai dikemas tanggal | 2026-11-20 |  | =WORKDAY(B38,B34-1) | Dihitung dari tanggal mulai produksi sebanyak lama produksi, hanya hari kerja.
Formulas:
Nilai = WORKDAY([Nilai, row above]-1,1)
Nilai = WORKDAY([Nilai, row above],B34-1)
Note on B10: Jumlah semua jenis sekop.
Note on B11: Total dz dikali 12, karena 1 dz = 12 pcs.
Note on B16: Ganti dengan tanggal yang diinginkan.
Note on B26: (Papak Crocodille + Papak Rees Q) dikali 12.
Note on B27: (Lancip Crocodille + Lancip Rees Q) dikali 12.
Note on B28: Satu sekop butuh satu handle, jadi sama dengan total pcs.
Note on B29: Hari 1 kalau total kepala sudah mencapai kapasitas coating (780 pcs). Kalau belum, mulai hari 2.
Note on B30: Yang paling lama dari cetak papak, cetak lancip, dan handle. Masing-masing = jumlah : kapasitas, dibulatkan ke atas.
Note on B31: Total pcs dibagi kapasitas coating, dibulatkan ke atas.
Note on B32: Total dz dibagi kapasitas rakit + kemas, dibulatkan ke atas.
Note on B33: Hari mulai coating + jumlah hari tahap paling lama (biasanya coating).
Note on B34: Hari pertama di sheet Hari per Hari ketika semua sekop sudah dirakit dan dikemas. Harus sama dengan baris di atasnya.
Note on B35: Nol kalau bahan sudah tersedia. Kalau belum, pakai lama beli bahan.
Note on B36: Lama beli bahan + lama produksi.
Note on B37: Tanggal mulai + lama beli bahan (hari kalender).
Note on B38: Hari kerja pertama (Senin sampai Jumat) mulai tanggal bahan siap.
Note on B39: Dihitung dari tanggal mulai produksi sebanyak lama produksi, hanya hari kerja.

## Hari per Hari
Rincian hari per hari (terhitung otomatis dari sheet Kalkulator)
Hari ke | Cetak papak kumulatif | Cetak lancip kumulatif | Handle kumulatif | Kepala kumulatif | Coating kumulatif | Coating hari ini (pcs) | Rakit kumulatif (pcs) | Rakit + kemas hari ini (dz) | Cetak kepala hari ini (pcs) | Handle hari ini (pcs) | Sisa belum jadi (dz)
Urutan hari kerja produksi. | Yang lebih kecil dari: total kepala papak, atau kapasitas x hari. | Yang lebih kecil dari: total kepala lancip, atau kapasitas x hari. | Yang lebih kecil dari: total handle, atau kapasitas x hari. | Cetak papak + cetak lancip sampai hari ini. | Nol sebelum hari mulai coating. Setelahnya: yang terkecil dari total, kapasitas coating x hari berjalan, dan kepala yang sudah dicetak (hari ini bila mulai hari 1, kemarin bila mulai hari 2). | Coating kumulatif hari ini dikurangi kemarin. | Mulai sehari setelah coating. Yang terkecil dari total, kapasitas rakit x hari berjalan, hasil coating kemarin, dan handle kemarin. | Rakit kumulatif hari ini dikurangi kemarin, dibagi 12. | Kepala kumulatif hari ini dikurangi kemarin. | Handle kumulatif hari ini dikurangi kemarin. | (Total pcs dikurangi rakit kumulatif) dibagi 12.
1 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 780 | 780 | 0 | 0 | 2400 | 1200 | 1000
2 | 2400 | 2400 | 2400 | 4800 | 1560 | 780 | 780 | 65 | 2400 | 1200 | 935
3 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 2340 | 780 | 1560 | 65 | 2400 | 1200 | 870
4 | 4800 | 4500 | 4800 | 9300 | 3120 | 780 | 2340 | 65 | 2100 | 1200 | 805
5 | 6000 | 4500 | 6000 | 10500 | 3900 | 780 | 3120 | 65 | 1200 | 1200 | 740
6 | 7200 | 4500 | 7200 | 11700 | 4680 | 780 | 3900 | 65 | 1200 | 1200 | 675
7 | 7500 | 4500 | 8400 | 12000 | 5460 | 780 | 4680 | 65 | 300 | 1200 | 610
8 | 7500 | 4500 | 9600 | 12000 | 6240 | 780 | 5460 | 65 | 0 | 1200 | 545
9 | 7500 | 4500 | 10800 | 12000 | 7020 | 780 | 6240 | 65 | 0 | 1200 | 480
10 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 7800 | 780 | 7020 | 65 | 0 | 1200 | 415
11 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 8580 | 780 | 7800 | 65 | 0 | 0 | 350
12 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 9360 | 780 | 8580 | 65 | 0 | 0 | 285
13 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 10140 | 780 | 9360 | 65 | 0 | 0 | 220
14 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 10920 | 780 | 10140 | 65 | 0 | 0 | 155
15 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 11700 | 780 | 10920 | 65 | 0 | 0 | 90
16 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 300 | 11700 | 65 | 0 | 0 | 25
17 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 25 | 0 | 0 | 0
18 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 7500 | 4500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0

## Grafik Harian
Grafik per hari (40 hari pertama). Kotak berwarna = tahap itu bekerja hari itu, angkanya jumlah yang dikerjakan.
Tahap \ Hari ke- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Cetak kepala (pcs) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1200 | 1200 | 300
Handle (pcs) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Coating (pcs) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 300
Rakit + kemas (dz) |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25